## Slide 1
Жизнен цикъл на проект
Изграждане на нов лабораторен център за роботика и изкуствен интелект
Упражнение 1 · Технически университет София · Лекция 1: Въведение в управлението на проекти
Notes: Упражнението: да се дефинира жизненият цикъл на проект от реален сценарий и да се представи пред групата.

## Slide 2
Сценарий 1: Лабораторен център
Техническият университет София планира да изгради нов лабораторен център с иновативно оборудване за изследвания в областта на роботиката и изкуствения интелект. Центърът ще бъде достъпен за студенти, преподаватели и изследователи.
Цел
Модерна лаборатория за роботика и изкуствен интелект, която подпомага изследванията и обучението
Срок
18 месеца от стартиране до завършване на проекта
Екип
Ръководител на проекта, архитекти, инженери, IT специалисти и представители на академичния персонал
Изисквания
Проектиране на пространството, оборудване, мрежова инфраструктура, обучение, безопасност и нормативи

## Slide 3
Жизнен цикъл: 5 фази
1
Дефиниране
Цели, обхват, екип и изисквания
2
Планиране
График, ресурси, бюджет и проектиране
3
Изпълнение
Строителство, доставка, монтаж и обучение
4
Мониторинг и контрол
Контрол на срокове, бюджет, качество и рискове
5
Закриване
Приемане, предаване, финален отчет
Фаза 4 не е част от примерния сценарий, но упражнението изисква пет фази.

## Slide 4
Фаза 1: Дефиниране
Какво точно ще се построи, за кого и кой отговаря за него
Цели и обхват
Основни функции на лабораторията
Целеви потребители: студенти, преподаватели, изследователи
Проектен екип
Назначаване на ръководител на проекта
Разпределение на роли: архитекти, инженери, IT
Заинтересовани страни
Ректорат и финансов отдел
Академичен персонал и служби по безопасност
Анализ на изискванията
Нужди на изследователите и оборудване
Мрежа, електрозахранване, климатизация
Резултат: устав на проекта с цели, обхват, екип и заинтересовани страни.

## Slide 5
Фаза 2: Планиране
Подробен план за времето, ресурсите и техническото решение
Проектен план
График с ключови етапи и срокове
Разпределение на ресурси и бюджет
Технически спецификации
Избор на оборудване и технологии
Архитектурен и инженерен проект
Дизайн на пространството
Зониране: роботика, ИИ, работни места
Схеми за електрически и мрежови трасета
Качество и безопасност
Критерии за приемане на оборудването
План за безопасност и нормативни изисквания
Резултат: одобрен базов план (baseline) за график, бюджет и обхват.

## Slide 6
Фаза 3: Изпълнение
Изпълнение на плана: строеж, оборудване, системи и обучение
Строителство и ремонт
Адаптиране на помещенията
Електрически и климатични инсталации
Оборудване и монтаж
Доставка, инсталиране и калибриране
Тестване на роботи и изчислителни системи
Мрежа и IT системи
Мрежова инфраструктура и достъп
Интеграция с университетските системи
Обучение и координация
Обучение на персонала по безопасност
Седмични срещи и отчети за напредъка
Резултат: завършена лаборатория, готова за приемане и тестване.

## Slide 7
Фаза 4: Мониторинг и контрол
Непрекъснато проследяване на срокове, бюджет, качество и рискове
Срокове и бюджет
Месечно сравнение с базовия план
Ранно откриване на отклонения
Контрол на качеството
Приемни тестове на оборудването
Проверки на инсталациите
Управление на рисковете
Регистър на рисковете
Примери: закъснение на доставки, поскъпване
Управление на промените
Всяка промяна в обхвата се одобрява
Отчет до ръководството на всеки 3 месеца
Резултат: навременни решения, контролиран бюджет и график.

## Slide 8
Фаза 5: Закриване
Приемане, предаване и официално приключване на проекта
Финално приемане
Тестване на всички системи
Подписани протоколи за приемане
Предаване на лабораторията
Ключове, документация и ръководства
Отваряне за студенти и изследователи
Обучение на потребителите
Обучение за работа с оборудването
Помощни материали и правила
Финален отчет
Сравнение: бюджет, срокове, обхват
Поуки за бъдещи проекти
Резултат: приключен проект, предаден на университета, с документирани поуки.

## Slide 9
Времеви график (18 месеца)
М1
М2
М3
М4
М5
М6
М7
М8
М9
М10
М11
М12
М13
М14
М15
М16
М17
М18
Дефиниране (М1–М2)
Планиране (М3–М5)
Строителство (М6–М10)
Оборудване и мрежа (М9–М14)
Обучение (М14–М15)
Мониторинг и контрол (М1–М18)
Закриване (М16–М18)
Мониторингът е непрекъснат през целия срок; фазите се припокриват при изпълнението.

## Slide 10
Разпределение на ресурсите
Роля | Дефиниране | Планиране | Изпълнение | Мониторинг и контрол | Закриване
Ръководител на проекта | Висока | Висока | Висока | Висока | Висока
Архитекти | Ниска | Висока | Средна | Ниска | Ниска
Инженери | Ниска | Средна | Висока | Средна | Средна
IT специалисти | Ниска | Средна | Висока | Средна | Средна
Академичен персонал | Средна | Средна | Ниска | Ниска | Средна
Ниво на натоварване по фази: Висока – основна дейност; Средна – регулярно участие; Ниска – консултации и контрол. Оценката е примерна и се уточнява при стартиране.

## Slide 11
Заключение
Фазите са последователни, но мониторингът работи през целия срок.
Базовият план от фаза 2 е основата за всеки контрол и отчет.
Най-голямо натоварване на екипа е по време на изпълнението.
Закриването започва с финално тестване, не с откриване.
Благодаря за вниманието!